## Sheet2
序号 | 章节 | 未决事项 | 跟进人 | 处理方法 | 跟进状态 | 备注
1 | 2.1.2 | 资产卡片功能优化——涉及PC客户端项目组，需要东风内部协调客户端开发。 | 林俊标 | 协调客户端项目组开发相关功能 | 待跟进 | 业财项目组沟通过，但客户端项目组表示已经不接收新需求了，需要林经理帮忙沟通推进。
2 | 2.1.2 | 资产卡片新增字段——确认是否需要字段（逻辑核数、内存大小、磁盘大小） | 杨曼冰 | 修改需求文档 | 已解决 | 与黄伟波老师沟通具体逻辑。
3 | 2.2 | 验收管理-增加质保验收的功能 | 林俊标 | 林经理需要澄清需求 | 暂时搁置 | 按优先级排序，该部分的需求暂时搁置
4 | 2.2 | 与采购系统打合，管理验收、确认收货的管理逻辑及传输节点。建议采购系统新增确认收货（验收）的环节。 | 杨曼冰 | 再与采购打合，若不能达成一致，则汇报给柴部，由柴部决策 | 暂时搁置 | 按优先级排序，该部分的需求暂时搁置
5 | 2.2.1 | 补录功能优化——保养供应商、保养合同期间为非必录字段 | 杨曼冰 | 修改需求文档 | 已解决
6 | 2.4 | 维修管理——补充审批角色流程图，需要林经理提供DOA | 林俊标 | 需要林经理提供DOA | 暂时搁置 | 按优先级排序，该部分的需求暂时搁置
7 | 2.4 | 维修管理——【是否有维修合同】处增加清单类的系统提示，需要明确列出匹配要素 | 杨曼冰 | 与采购沟通 | 暂时搁置 | 按优先级排序，该部分的需求暂时搁置
8 | 2.4 | 维修管理——从业财系统到采购系统，要求传送明细而不是以附件的形式 | 杨曼冰 | 与采购沟通 | 暂时搁置 | 按优先级排序，该部分的需求暂时搁置
9 | 2.4 | 维修管理——明确具体的业务场景 | 杨曼冰 | 与对应的实际负责人打合业务情况 | 已解决 | 已于6.27完成打合
10 | 2.5 | 保养管理——明确具体的业务场景 | 杨曼冰 | 与对应的实际负责人打合业务情况 | 已解决 | 已于6.27完成打合
11 | 2.5.2 | 保养提醒功能优化——保养提醒要同时生成待办 | 杨曼冰 | 修改需求文档 | 已解决 | 已确认：目前系统只会生成提醒，不生成待办。 需要与业务确认是否需要生成待办
12 | 2.7 | 报废管理——【报废后存放地】需配置数据字典/列表 | 林俊标 | 整理出来一个列表，交给林经理去填写 | 暂时搁置 | 要求办公地点/仓库可以与省市区匹配，需要林经理帮忙推进。
13 | 2.7 | 报废提醒功能优化——报废提醒要同时生成一条待办 | 杨曼冰 | 修改需求文档 | 已解决 | 已确认：目前系统只会生成提醒，不生成待办。
14 | 2.8 | 处置管理——补充审批角色流程图，需要林经理提供DOA | 林俊标 | 需要林经理提供DOA | 已解决 | http://172.16.1.78:81/svn/S006_业财平台/A区/P101-集团业财-业财一体化/01_工程/02_需求分析/DOA授权管理办法
15 | 2.8.2 | 处置提醒功能优化——处置提醒要同时生成待办 | 杨曼冰 | 修改需求文档 | 已解决 | 已确认：目前系统只会生成提醒，不生成待办。
16 | 3 | 要求可以在app端上传文件/照片等附件 | 杨曼冰 | 修改需求文档 | 已解决
17 | 3.2 | 资产卡片app端——页面优化，考虑app适应性 | 杨曼冰 | 要求前端按照标准规范设计、减少/缩短不必要的字段 | 暂时搁置 | 按优先级排序，该部分的需求暂时搁置
18 | 3.3 | 删去验收发起的页面，改为直接在页面点击补录和发起按钮 | 杨曼冰 | 修改需求文档 | 已解决
19 | 3.3.3 | 临时卡片补录与验收发起页面，删去折旧信息、其他信息的内容 | 杨曼冰 | 修改需求文档 | 已解决
20 | 3.1 | 盘点管理——将已有需求直接迁移至app，需要将原有需求说明补充到需求文档中 | 林俊标 | 需要林经理提供含有盘点管理具体需求的需求文档 | 已解决 | http://172.16.1.78:81/svn/S006_业财平台/A区/P101-集团业财-业财一体化/01_工程/02_需求分析/B_资产系统/风神-盘点需求