## 评审记录表
评审记录表
序号 | 评审内容 | 评审日期 | 评审形式 | 评审人 | 备注
1 | 原型设计 | 2022-06-30 | 会议 | 林俊标、李星
2 | 原型设计 | 2022-07-01 | 会议 | 林俊标、李星
3 | 需求文档 | 2022-07-12 | 会议 | 龚部、林俊标、李星
4 | 需求文档 | 2022-07-13 | 会议 | 柴部、林俊标
FSL-QR/L-034-21

## 问题记录表
序号 | 项目名称 | 项目主担 | 产生问题的阶段 | 问题所在模块 | 问题描述 | 问题种类 | 提出日期 | 提出人 | 紧急度 | 对策 | 责任人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 检核人 | 检核日期 | 状态 | 备注
1 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 原型设计 | 两个页面都要调整： 1. 可编辑与不可编辑的字段区分开来 2. 必填字段使用*号标出 | 评审产出 | 2022-06-30 | 林俊标 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 已解决
2 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 应收账单 | 应收账单上不需要关联开票申请。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 已解决
3 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 应收账单 | 基础信息字段修改：系统流水号改为应收单号；报账组织改为申请组织；报账部门改为申请部门；删除报账科室；报账人改为申请人；删除报账人工号；删除岗位；报表提交时间改为申请日期（系统自动带出提交申请的日期）；数据来源默认为手动创建；隐藏账单类型；隐藏原始对账编号；增加合同名称，点击可选，选后带出合同编号；删除是否紧急；报账事由改为申请事由；删除税额；删除不含税总金额（元）；。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 已解决
4 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 应收账单 | 选择客户名称后，可自动带出开户行、银行账号、电话、统一社会信用代码、地址。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 已解决
5 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 应收账单 | 应收明细字段修改：增加税率，可选税率，选择后自动算出税额。含税金额由不含税金额和税额自动算出，可手动修改。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 已解决
6 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 应收查询 | 增加开票按钮，可选多个明细，点击开票按钮打开新增开票申请页面，并将已选的应收明细带入开票申请中的应收明细部分。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 已解决
7 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请 | 开票申请页面使用统一标准，但打印页面需要与用户提供的开票申请Excel保持一致。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 项目组需咨询东风物流现在使用的制作打印模板的工具 | 杜建文 | 2022-07-29 |  |  |  | 未解决
8 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请 | 基础信息字段修改：增加开票主体，单选，必填，默认为本公司，可选择其他公司，选项来源：组织数据字典；增加开票说明，多行文本框；备注字段的值需展示在发票上；对方单位地址、对方单位电话通过对方单位名称带出，但可手工填写，在提交开票申请时反写回客户档案中。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 已解决
9 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请 | 开票明细：税目种类可在文本框中输入，并模糊查询出下拉列表，可选择或手动填写。若下拉列表中没有，则手动填写的值在提交开票申请时需要维护到数据字典里，以供后续使用；单位字段改为文本框；在金额（含税）后面增加实际开票金额（含税）字段，在税务会计审核节点必填。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 已解决
10 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 工作流 | 工作流：申请公司与开票主体不一致时和一致时的流程不同，参考《集团及武汉区域公司开票申请工作流》。当前流程还不完整，风神等公司还未确认。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 收集风神等公司的工作流 | 李星 |  |  |  |  | 未解决 | 持续跟进
11 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 工作流 | 若申请公司与开票主体不一致，则申请人会做两张开票申请，但没有两张对应的应收单。如何处理还需要讨论。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 项目组需讨论方案 | 杜建文 |  |  |  |  | 关闭 | 需要没有应收单
12 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请 | 应收明细栏和开票明细栏互换位置 | 评审产出 | 2022-06-30 | 林俊标 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 已解决
13 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请 | 开票申请上要关联应收账单，只到应收账单层，不到应收明细层。将应收明细栏的名字改为应收账单。在关联后，除应收账单信息外，增加三个字段：已开票金额、未开票金额、本次开票金额。其中，已开票金额与未开票金额为系统自动计算，本次开票金额为手工填写。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  |  | 已解决
14 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请 | 一张应收单多次开票如何传NCC，需与NCC讨论确认。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 项目组需与NCC讨论方案。 | 杜建文 |  |  |  |  | 关闭
15 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请 | 应收单是否需要和开票明细对应，如何对应，还需继续讨论。 建议先不对应，仅用开票金额与应收账单金额做校验。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 根据7.12需求评审会议结论，开票申请中没有应收单，而是应收明细。无需和开票明细对应。 | 杨曼冰 | 2022-07-05 | 2022-07-12 |  |  | 已解决
16 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 基础数据 | 客户档案当前未启用，建议项目组考虑采用NCC的客商档案，无需分开管理。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 项目组需分析实际情况，再确认是新增客商档案还是客户与供应商（已有）合并管理。 | 杜建文 | 2022-07-14 |  |  |  | 未解决 | 确认方案后要写在应收应付的需求文档中
17 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 需求打合 | 应付管理优化 | 应付单新增页面：加上“应付类型”，默认为普通应付，可选值为“普通应付”和“调整应付”（数据字典） | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 调整页面 | 杜建文 | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  |  | 已解决 | 综合测试中，预计8月1号上线
18 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 需求打合 | 应付管理优化 | 当应付类型选择“调整应付”时，弹出应付单查询弹框，只查未付金额不为0的应付单，选择后基础信息和明细信息自动带出原单的数据，相关金额的字段为手动录入，但允许录入或显示负数 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 调整页面 | 杜建文 | 2022-07-08 | 2022-07-08 |  |  | 未解决 | 综合测试中，预计8月1号上线
19 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 需求打合 | 应付管理优化 | 对于非固资应付，修改为填“税率”和“不含税金额”，“含税金额”和“税额”自动算出，其中“税额”允许修改，修改后则需反算含税金额 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 调整页面 | 杜建文 | 2022-07-15 |  |  |  | 未解决 | 已调整，请在UAT环境测试
20 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 需求打合 | 应付管理优化 | 应付查询页面：在新增按钮后加上“合并付款”按钮 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 调整页面 | 杜建文 | 2022-07-15 |  |  |  | 未解决 | 已调整，请在UAT环境测试
21 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 需求打合 | 应付管理优化 | 应付查询页面：在操作列左边加上“复选框”允许多选后进行合并付款，并且只能选择“未付金额”不为0的应付单进行合并。合并条件供应商相同+合同号相同+单据类型相同，如果选择的单据不是全部满足以上条件，“合并付款”按钮灰显，只有选中的单据全部满足这个条件才能进行合并付款。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 调整页面 | 杜建文 | 2022-07-15 |  |  |  | 未解决 | 已调整，请在UAT环境测试
22 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 需求打合 | 应付管理优化 | 付款申请页面：付款明细信息列表需展示合并的应付单明细；应付单信息列表则展示合并的应付单 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 调整页面 | 杜建文 | 2022-07-15 |  |  |  | 未解决 | 已调整，请在UAT环境测试
23 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 需求打合 | 应付管理优化 | 应付单，付款单、预付款单要做导出模板，能够支持导出单据的明细行； | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 调整页面 | 杜建文 | 2022-07-15 |  |  |  | 未解决 | 综合测试中，预计8月1号上线
24 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 需求打合 | 应付管理优化 | 应付单，付款单、预付款单单据的查询条件要有申请日期的期间查询条件； | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 调整页面 | 杜建文 | 2022-07-15 |  |  |  | 未解决 | 已调整，请在UAT环境测试
25 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 需求打合 | 应付管理优化 | 应付单，付款单、预付款单单据的查询条件中的状态把已提交及部门已审去掉 | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 调整页面 | 杜建文 | 2022-07-15 |  |  |  | 已解决 | 已调整，请在UAT环境测试
26 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 需求打合 | 应付管理优化 | 任何状态的单据都可以点开查看详情； | 评审产出 | 2022-06-30 | 李星 | 中 | 调整页面 | 杜建文 | 2022-07-15 |  |  |  | 已解决 | 已调整，请在UAT环境测试
27 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 应收帐单 | 查询页面：新增审核功能（点击审核通过后，系统弹框提示审核完成，状态改为审批完成）；状态中新增已作废；新增导入功能，要求可以导入EXCEL；操作列新增复制功能（暂不做批量复制功能）； | 评审产出 | 2022-07-01 | 李星 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  |  | 已解决 | 2022/7/1会议提出
28 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 应收帐单 | 新增页面：新增【添加附件】功能及【备注】字段； | 评审产出 | 2022-07-01 | 李星 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  |  | 已解决 | 2022/7/1会议提出
29 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 应收帐单 | 设计应收账单导入Excel模板，为主子表，主表：申请日期，合同编号、申请事由；子表：应收明细的字段 | 评审产出 | 2022-07-01 | 李星 | 中 | 设计Excel表 | 杨曼冰 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  |  | 已解决 | 2022/7/1会议提出
30 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请 | 查询页面：操作列添加作废功能，新增已作废状态； | 评审产出 | 2022-07-01 | 李星 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  |  | 已解决 | 2022/7/1会议提出
31 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请 | 新增页面：新增作废历史记录（参考应付管理类似模块）；新增【添加附件】功能及【备注】字段； | 评审产出 | 2022-07-01 | 李星 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  |  | 已解决 | 2022/7/1会议提出
32 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请 | 审批流程：提交开票申请后，可以通过点击申请流水号进入审批流程，在审批页面中补录附件和添加备注。但不可删除或修改已有附件。 | 评审产出 | 2022-07-01 | 李星 | 中 | 根据会议上提出的改动点调整原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  |  | 已解决 | 2022/7/1会议提出
33 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 应收暂估 | 应收暂估的流程问题。应收暂估是否可以直接使用开票申请流程。存在争议，集团制度不允许直接使用； | 评审产出 | 2022-07-01 | 李星 | 中 | 应收暂估流程已清晰 | 杜建文 |  |  |  |  | 已解决 | 2022/7/1会议提出
34 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 应收暂估 | 应收暂估是否在9.1上线范围内，是否需要开始讨论需求。 | 评审产出 | 2022-07-01 | 李星 | 中 | 在下次应收模块上线时上线 | 杜建文 |  |  |  |  | 已解决 | 2022/7/1会议提出
35 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 收款单 | 收款单是否在9.1上线范围内，是否需要开始讨论需求。 | 评审产出 | 2022-07-01 | 李星 | 中 | 暂不上线，后期 | 杜建文 |  |  |  |  | 已解决 | 2022/7/1会议提出
36 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请 | 新增页面：发票类型，必填。默认为蓝字发票，可选红字发票。红字发票申请模板样式。 | 评审产出 | 2022-07-01 | 李星 | 中 | 根据该需求改动原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-11 | 2022-07-11 |  |  | 已解决 | 2022/7/5提出
37 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收需求规格说明书编写 | 开票申请查询 | 待确认状态的可选值：未提交、已提交、部门已审、主办会计已审、集团主办会计已审、已开票、申请驳回、已作废； | 过程产出 | 2022-07-12 | 杨曼冰 | 中 | 未提交、已提交、已开票、申请驳回、已作废 | 杨曼冰 | 2022-07-12 |  |  |  | 已解决 | 调整需求文档
38 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收需求规格说明书编写 | 开票申请新增 | 待确认开票申请单号生成规则：六位组织编码-KP+YYYYMMDD+4位流水号 例如：180002-KP20220713-0001 | 过程产出 | 2022-07-12 | 杨曼冰 | 中 | 暂定就用KP，调整原型与需求文档 | 段悦敏 | 2022-07-12 |  |  |  | 已解决 | 已调整需求文档与原型
39 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收需求规格说明书编写 | 开票申请新增 | 开票明细：确定单价为不含税单价还是含税单价 | 过程产出 | 2022-07-12 | 杨曼冰 | 中 | 与李星老师确认相关规则，并调整原型与需求文档 | 杨曼冰 | 2022-07-12 | 2022-07-19 |  |  | 已解决 | 已确认，为未税价，改需求文档
40 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收需求规格说明书编写 | 开票申请打印 | 确认财务部审核人、申请部门审核人、申请经办人分别是哪些岗位的人； | 过程产出 | 2022-07-12 | 杨曼冰 | 中 | 审核人与审核意见根据DOA展示 | 杨曼冰 | 2022-07-12 | 2022-07-17 |  |  | 已解决 | 改需求文档
41 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收需求规格说明书编写 | 开票申请打印 | 确认审批批注限制的字段长度； | 过程产出 | 2022-07-12 | 杨曼冰 | 中 | 经过测试，已确认审批意见字数限制在500字符以上。 | 杨曼冰 | 2022-07-12 | 2022-07-19 |  |  | 已解决 | 重新设计后，修改需求文档
42 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收-业务流程图评审 | 暂估应收单冲账 | 暂估应收单到应收对账的过程中，存在多次冲暂估应收单的情况；冲暂估应收单，需要具体明确到每一条明细。 应收暂估的明细要有，暂估应收明细是以合同维度对应收明细的汇总，字段包括： 合同编号、收支项目、费用维度、核算业务（应改名为诶业务项目，统一，跟杜建文确认）、产品小类、金额相关（8个） | 评审产出 | 2022-07-12 | 龚部 | 中 | 调整需求文档与原型设计： 1. 在本次手工新增暂估应收单和开票申请单上线时，暂估应收单没有明细，开票申请单中的应收明细与应付单保持一致，满足NCC最基本要求即可。 2. 暂估应收单暂不跟开票申请单关联。 2022.7.21会议结论： 先保证开票申请单的开发与上线，暂估应收单的手动新增暂缓确认，需将自动新增的流程考虑好后再确认。 | 杨曼冰 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  |  | 已解决 | 调整需求文档，先将开票申请手工方案改好。
43 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收-业务流程图评审 | 暂估应收单冲账 | 流程图缺少冲暂估的冲账流程 | 评审产出 | 2022-07-12 | 龚部 | 中 | 补充流程图 | 杜建文 | 2022-07-15 |  |  |  |  | 2022/7/12评审提出
44 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收-业务流程图评审 | 暂估应收单 | 暂估应收单存在暂定价、正式价两种场景。 暂定价-非正式合同，只能用于暂估，不可用于实际结算； 正式价-正式合同，可用于暂估和实际结算。暂定价不可以开票结算但可以做暂估应收单 | 评审产出 | 2022-07-12 | 龚部 | 中 | 调整需求文档及原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-17 | 2022-07-17 |  |  | 已解决 | 2022/7/12评审提出
45 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收-业务流程图评审 | 暂估应收单 | 根据两种合同价格，生成两种暂估应收单： 1. 正式价-暂估应收单全额生成对账单，允许一张或多张暂估应收单生成一张对账单。支持全部开票或部分开票，应收对账单中没有被开票的暂估明细将回到待暂估状态；每张应收对账单只允许开一次票。 2. 暂定价生成的暂估应收单不进行开票，次月自动冲销。暂定价的暂估应收单在NCC中生成凭证，与正式开票生成的凭证不同。 由于每月会自动将暂定价生成的暂估应收单全额冲销，当暂定价转为正式价后，相关的结算明细就不会出现在次月的暂定价-暂估应收单中，而会计入正式价-暂估应收单中。 | 评审产出 | 2022-07-12 | 龚部 | 中 | 调整需求文档及原型设计 | 段悦敏 | 2022-07-17 | 2022-07-17 |  |  | 已解决 | 2022/7/12评审提出
46 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收-业务流程图评审 | 暂估应收单 | 由于合同的正式签订时间非常灵活，无法直接与账期匹配，存在一种业务场景：月中签订合同，暂定价转为正式价；但这部分暂定价在签订合同前已进入暂定价-暂估应收单，并已传NCC，要在次月初才能被自动冲销，并重新进入正式价-暂估应收单中。即，存在时间差。此处需与业务部门确认： 1. 当月签订的合同能否控制在下月结算？ 2. 当月已对账的结算明细还需要在下月重新进入暂估、重新对账这件事能否接受。 | 评审产出 | 2022-07-12 | 龚部 | 中 | 与业务部门进一步会议沟通 | 林俊标 | 2022-07-17 |  |  |  | 未解决 | 根据2022/7/21会议结论，暂估的流程还需再考虑，暂未约业务沟通
47 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收-业务流程图评审 | 暂估应收单 | 确认暂定价的计算方式及匹配公式来源；建议在合同中进行管理及维护；暂定价转为正式价后，相关结算明细系统该如何处理？ | 评审产出 | 2022-07-12 | 龚部 | 中 | 建议在合同中进行管理及维护； | 杜建文 | 2022-09-30 |  |  |  | 未解决
48 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收-业务流程图评审 | 应收对账 | 龚部提到一个问题：系统是否可能支持导入主机厂系统产生的对账清单，在系统中设定规则，自动匹配到对应的对账单（或明细），并标出主机厂清单与业财对账单的差异。 | 评审产出 | 2022-07-12 | 龚部 | 低 | 基于业务新增工作量大等原因，前期已确认不做结算明细的导入工作。该需求不在9.1上线，紧急度调低，系统具体如何辅助业务人员对账，在后期需要考虑，给出方案，并与业务打合。 | 杜建文 | 2022-09-30 |  |  |  | 未解决 | 2022/7/12评审提出
49 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收-业务流程图评审 | 应收-业务流程图 | 明确应收各单据的关联数量关系： 结算明细：暂估应收单=N：1 正式价暂估应收单：应收对账单=N：1 暂定价暂估应收单不生成应收对账单 应收对账单：开票申请单=N：1 | 评审产出 | 2022-07-12 | 龚部 | 中 | 设计原型与需求文档时注意参考这部分信息 | 杨曼冰 | 2022-07-17 |  |  |  | 关闭 | 2022/7/12评审提出
50 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收-需求文档评审 | 应收-需求文档 | 在目录中补充应付暂估、应收暂估（暂估单生成、暂估单冲销）、应收对账单、以及应收对账如何与主机厂生成的数据匹配的方案 | 评审产出 | 2022-07-12 | 林经理 | 中 | 补充需求文档目录； | 杨曼冰 | 2022-07-17 | 2022-07-17 |  |  | 已解决 | 2022/7/12评审提出
51 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收-需求文档评审 | 应收-需求文档 | 要求第一阶段(9/1)优先明确： 1.暂估应收单2.暂估冲账凭证 3.开票申请单4.开票申请凭证 | 评审产出 | 2022-07-12 | 龚部 | 高 | 1.设计暂估应收单页面，并编写需求文档 2.修改开票申请页面 | 段悦敏 | 2022-07-17 | 2022-07-17 |  |  | 已解决 | 2022/7/12评审提出
52 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收-需求文档评审 | 应收-需求文档 | 补充APP审批页面及流程 | 评审产出 | 2022-07-12 | 林经理 | 高 | 修改需求文档 | 段悦敏 | 2022-07-17 | 2022-07-17 |  |  | 已解决 | 2022/7/12评审提出
53 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应付-业务流程图评审 | 应付-业务流程图 | 同样存在暂定价、正式价两种业务场景(同应收暂估) | 评审产出 | 2022-07-12 | 龚部 | 高 | 修改需求文档 | 吴雷 | 2022-07-17 |  |  |  | 未解决 | 2022/7/12评审提出
54 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 应收-需求文档评审 | 应收-需求文档 | 开票申请审批流程图调整：1. 删除顶级二字；2. 集团主办会计、集团税务会计；3. 相同审核节点注意合并 审批流文档与应付DOA一样，调整一下样式 | 评审产出 | 2022-07-13 | 柴部 | 高 | 修改需求文档中的审批流程图 | 段悦敏 | 2022-07-17 | 2022-07-17 |  |  | 已解决 | 2022/7/13评审提出
55 | 东风物流业财一体 | 谢斌 | 接口设计 | 业财与NCC接口文档 | NC02接口获取支付结果，通过时间段获取NCC的支付结果 | 评审产出 | 2022-07-12 | 柴部 | 中 | 与NCC沟通实现方案调整代码 | 谢斌 | 2022-07-22 |  |  |  | 已解决
56 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 需求文档评审 | 应付需求说明书 | 供应商信息需要关联组织，预付单、应付单、付款单新增时选择供应商需要通过组织来控制 | 评审产出 | 2022-07-13 | 柴部 | 低 | 供应商信息是否需要关联组织，待与业务打合 | 杜建文 |  |  |  |  | 未解决 | 待与业务打合完毕在确定开发计划
57 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 需求文档评审 | 应付需求说明书 | 合同信息需要关联到部门 | 评审产出 | 2022-07-13 | 柴部 | 低 | 合同信息是否需要关联到部门，待与业务打合 | 杜建文 |  |  |  |  | 未解决 | 待与业务打合完毕在确定开发计划
58 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 需求文档评审 | 应付需求说明书 | 预付、应付、付款加宽收支项目弹框 | 评审产出 | 2022-07-13 | 柴部 | 低 | 加宽收支项目弹框 | 杜建文 | 2022-07-15 |  |  |  | 未解决 | 2022/7/13评审提出
59 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 需求文档评审 | 应付需求说明书 | 预付、应付、付款供应商和合同弹框查询条件样式调整 | 评审产出 | 2022-07-13 | 柴部 | 低 | 每行两个查询条件、相关字段要连续 | 杜建文 | 2022-07-15 |  |  |  | 未解决 | 2022/7/13评审提出
60 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请 | 一张对账单部分开票如何传NCC，需与NCC讨论确认。 | 评审产出 | 2022-06-30 | 杜建文 | 中 | 项目组需与NCC讨论方案。已有方案，待确认。 | 杜建文 | 2022-07-15 |  |  |  | 未解决
61 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请 | 页面调整： 发票备注字段名改为：发票备注栏说明，字段位置挪到开票明细下面； 开票说明字段名改为：申请说明； 发票号字段改为多行文本框（因为一个申请会对应多个发票号），位置挪到开票明细中的“发票备注”下。 | 评审产出 | 2022-07-21 | 李星 | 中 | 调整原型与需求文档 | 杨曼冰 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  |  | 已解决 | 2022/7/21评审提出
62 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请打印 | 打印页面调整： 添加”发票类型“字段（用于区分红蓝字发票）；开票明细处加上“税额”、“金额（不含税）”；审批意见重新设计，将整体发票申请打印调窄，将审批意见放到右边展示。 | 评审产出 | 2022-07-21 | 李星 | 中 | 2022/7/22设计时发现A4纸宽度所限，无法将审批意见放到右边，已与李星和林俊表达成合意，还是将审批意见放在下面 | 杨曼冰 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  |  | 已解决 | 2022/7/21评审提出
63 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请导入 | 开票申请导入模板调整： 导入开票申请信息与应收明细信息，将税目种类、单位、数量、单价四个字段加到导入模板中，与应收明细在同一层级，用于生成对应的开票明细。注意：页面上的应收明细中不加这四个字段。 | 评审产出 | 2022-07-21 | 李星 | 中 | 调整开票申请导入模板 | 杨曼冰 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  |  | 已解决 | 2022/7/21评审提出 2022/7/22电话中提出
64 | 东风物流业财一体 | 杜建文 | 原型打合 | 开票申请查询 | “申请”操作改为“编辑” | 评审产出 | 2022-07-21 | 李星 | 中 | 调整原型与需求文档 | 杨曼冰 | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  |  | 已解决 | 2022/7/21评审提出