## 汇总
模块 |  | 第一轮 |  | 备注
|  | 功能测试 | 计划开始时间~实际完成时间
资产_APP端 | 验收管理 | 100% | 2022/8/17~2022/8/17
| 调配申请管理 | 100% | 2022/8/17~2022/8/17
| 转移管理 | 100% | 2022/8/17~2022/8/17
| 报废管理 | 100% | 2022/8/17~2022/8/17
| 处置管理 | 100% | 2022/8/17~2022/8/17
测试进度 | 2022-08-17 | 备注
测试数量
测试通过（PASS）
测试未通过（FAIL）
测试无法执行（BLOCK)
测试用例总数
用例数合计 | 35

## 计划
模块 |  | 测试功能点 | 第一轮 |  |  | 备注
|  |  | 开始时间 | 流程 | 截止时间
资产_APP端 | 验收管理 | 审批流、按钮、资产管理员“补录发票金额”、“成本会计”节点修改信息 | 2022-08-17 |  | 2022-08-18
| 调配申请管理 | 审批流、按钮 | 2022-08-17 |  | 2022-08-18
| 转移管理 | 审批流、按钮、“移入部门-资产管理员”节点填写信息 | 2022-08-17 |  | 2022-08-18
| 报废管理 | 审批流、按钮、“归口部门-资产审核员”节点，同意时填写报废意见 | 2022-08-17 |  | 2022-08-18
| 处置管理 | 审批流、按钮、“采购专员 （填写处置金额）”节点填写处置金额 | 2022-08-17 |  | 2022-08-18

## 20220817测试问题整理
模块 | 问题描述 | 期望 | APP截图 | PC端截图 | 备注
验收申请_APP端 | 基本信息-缺少字段【发起人】 | 基本信息显示字段与PC端一致 | =DISPIMG("ID_68125FA503AC4E23B5D7973E25CEFF7E",1) | =DISPIMG("ID_44F06BFE6A034F61858E22EC4B1F7090",1) | 已修改
|  | 缺少附属资产信息 | =DISPIMG("ID_563BB3CCDEA844FFA32791E9C5FD0B3F",1) | =DISPIMG("ID_D1EEC27201EB4C99A7F2B58F6698E29B",1) | 已修改
| 验收信息-【原值（不含税金额）】未显示小数点后两位 | 金额显示小数点后两位，若为整数，则显示：xxx.00 | =DISPIMG("ID_DC2CDDB413C24E1F8ECA37E7471C2741",1) | =DISPIMG("ID_6435C48B3EFE49398DBCF75120D67B4D",1) | 已修改
| 详情信息（超链接）-点击超链接无法打开页面 | 点击超链接，打开卡片详情页面 | =DISPIMG("ID_90358F0F147441A5A69C2FD608B7DE17",1) | =DISPIMG("ID_8C70DEFBE60B4D10BB2B589DEBA25F61",1) | 已修改
| 点击驳回后，不能返回到发起人修改节点，页面显示null | 输入审批意见并点击驳回后，应可以返回到发起人修改节点 | =DISPIMG("ID_CEDB882A78F84C78BDE75DEE3BE682D1",1) |  | app不能在发起人节点操作，它会提示“当前页面不能处理，或者当前节点审批信息过多，需前往电脑端处理”
| 点击【添加抄送】、【转交】和【添加审批人】，页面显示null | 页面应该成功跳转新页面，进行选择员工 | =DISPIMG("ID_2CFED1EF27704C39BA16BE97B02163D8",1) |  | 没有复现
每一次只有重启APP后，才可以进行操作，不然页面会一直报错